## projet
Planificateur de projet
[10 empty] | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN
| ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE |  | PÉRIODES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Premier quadri | Lecture de documents sur la commande par réseau de neurones | 1 | 11
| Comparaison des différentes API. | 1 | 3
| Stream de données de et vers la Sphero | 4 | 4
| Mesure des latences des paquets streamés | 6 | 2
| Outil de visualisation. (Odométrie, trajectoire réelle, vitesses) | 6 | 3
| Visualisation d'historique états/commandes. | 6 | 3
| Pré-rapport de janvier. | 9 | 3
Second quadri | Suivi de la trajectoire de la Sphero | 14 | 2
| Lecture d'un document sur l'implémentation d'un réseaux de neurones | 15 | 2
| Réalisation d'un réseau de neurones artificiel adéquat. | 16 | 4
| Utilisation du réseau de neurones sur un problème jouet | 20 | 2
| Mesure de la latence des prédictions | 21 | 1
| Rapport sur l'apprentissage en fonction des paramètres du réseau. | 22 | 1
| Collecte des données utiles pour l'apprentissage en balayant toutes les configurations possibles | 15 | 8
| Chargement et enregistrement d'un fichier contenant les poids et paramètres d'un réseau de neurones | 20 | 3
| Rapport sur le réglage des paramètres du réseau | 24 | 1
| Lecture d'un fichier d'encodage de trajectoire. | 21 | 1
| Outil pour tracer la trajectoire | 20 | 4
| Version finale du programme. | 25 | 3
| Rapport final. | 28 | 3
 | time axis 2016-10-24 to 2017-12-11